2020年度整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

湖南省就业服务中心

- 基本情况

- （一）单位人员情况

我中心是隶属湖南省人力资源和社会保障厅管理的副厅级参公管理事业单位，现有编制53人，实有在编在职人员46人，退休人员49人，聘用人员9人。

- （二）机构设置及职能

我中心下设综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部等6个职能部室。

我中心认真贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策，全面落实省委、省政府关于就业创业服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。中心主要职责：一是承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作；二是承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作；三是承担组织落实职业技能培训相关事务性工作；四是承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担省直企事业等单位失业保险经办服务工作；五是为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作；六是承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

（三）2020年工作计划

2020年全省就业服务工作的总体思路是，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“抓重点、补短板、强弱项、防风险”，充分发挥“四业”联动、“四创”协同作用，进一步细化就业创业服务内容、拓展就业创业服务深度，全方位提升就业服务水平，努力推动实现更高质量和更加充分就业。

1.突出能力提升，全面加强就业服务体系建设。一是实施基层平台5年提升行动计划。拟定基层平台工作人员全员轮训计划并组织实施，制定基层平台服务标准规范、就业帮扶主题活动实施方案等配套措施，切实推动解决基层平台功能职责不明、工作队伍不强、服务能力不足等问题。二是强化重点企业就业服务机制。进一步完善重点企业公共就业服务联系制度，加强定期调度和督促指导，推动形成精准服务重点企业发展的长效机制。三是深入推进“311”就业服务行动。落实就业失业及求职登记实施细则，加强动态跟踪服务，强化岗位收集和精准匹配，提升“311”就业服务的实效性和针对性。四是强化信息技术支撑。完善公共就业信息系统功能，推动线下业务逐步拓展到线上，实现基本公共就业“应上尽上、全程在线”。加大系统推广力度，提高用人单位、学校和劳动者等用户使用信息系统的活跃度。依托大就业信息系统，发挥湖南省公共就业服务研究基地作用，加强就业失业形势分析研判。

2.突出创业服务，全力推动创业带动就业工作。一是推动创业孵化做优做强。加强创业孵化基地、大学生创业园和农民工返乡创业园等创业载体建设，着力打造一批基础设施完备、孵化功能突出的示范性载体，带动更多有创业意愿的劳动者实现创业。二是推动创业培训提质提效。加强师资队伍培养管理，多渠道吸纳专业人才加入师资队伍，开展多种形式的师资交流，积极探索师资职业化发展通道。加强创业培训过程监管，确保培训质量。三是推动创业活动有声有色。组织实施第四届“中国创翼”创业创新大赛，为优质项目和创业团队搭建资源对接平台。组织好潇湘创业训练营、“创—行”微电影评选等活动，做好乡村创业领雁培养计划总结推广工作，提升创业服务三湘行系列活动的品牌影响力。四是推动创业贷款落实落地。发挥创业担保贷款与创业培训、创业项目的联动作用，提升创业担保贷款支持创业的效果。争取财政部门支持，协调解决部分市州担保基金不足问题。落实代偿政策，明确各地担保机构和经办银行的代偿责任。

3.突出精准帮扶，着力加强重点群体就业服务。一是巩固就业扶贫成效。发挥扶贫载体吸纳、有组织劳务输出、创业带动、公益性岗位安置等渠道作用，用好省贫困劳动力劳务协作市场长效对接机制，依托省劳务协作脱贫综合信息服务平台加强动态跟踪服务，落实就业扶贫各项奖补政策，促进贫困劳动力就业和稳定就业。二是优化就业帮扶举措。开展“点亮万家灯火”就业帮扶主题服务活动，研究完善就业困难人员认定办法，构建适应形势发展需要的就业援助政策体系。组织春风行动、就业援助月、高校毕业生就业服务月（周）、民营企业招聘周等专项活动，搭建供需精准对接平台。深入实施高校毕业生就业创业促进计划，完善校园招聘活动补助政策，大力推进青年见习计划，做好2020届离校未就业高校毕业生实名制就业服务。三是提升职业技能素质。深入推进职业技能提升行动，组织开展全省技能提升行动政策培训和报表填报培训，继续开展就业技能培训工作先进县评选工作。扎实推进技能扶贫，针对贫困劳动力自身特点和个人意愿，分类开展就业前培训、岗位技能提升培训、农村实用技术培训，切实提高贫困劳动力技能素质和就业能力。进一步完善职业培训实名制补贴信息系统，优化业务经办流程，提高培训补贴审核及拨付效率，确保补贴资金安全。

4.突出风险防控，规范做好失业保险经办工作。一是强化兜底线保基本。扩大失业保险参保面和受益面，稳步提升失业保障水平，努力实现参保主体人人尽责、人人享有，扩大制度的生命力、影响力和持久力，2020年全省扩面征缴达到620万人。二是强化防失业促就业。全面落实稳岗返还、技能提升补贴、促进就业补贴等系列政策，积极探索助力实体经济发展、稳定存量就业岗位、提高职工就业能力的有效路径，更好发挥失业保险预防失业、促进就业的制度功能。开展困难企业稳岗返还政策实施效果评估，及时调整完善相关政策。三是强化控风险优服务。推动各市州年底前全部上线核三系统，全面实现业务系统全省集中，切实加强经办风险防控。积极探索网上经办新模式，以网上申领失业金为突破口，逐步实现失业保险各项业务网上办理，14个市州本级在2020年底前实现网上申领失业金。

二、一般公共预算支出情况

根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部门有关财务规章的规定，我中心制订了《湖南省就业服务局财务管理办法》，对预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。针对主要经费的管理，按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《湖南省省直机关差旅费管理办法》、《湖南省省直机关会议费管理办法》、《湖南省省直机关培训费管理办法》等规定执行。

（一）基本支出情况

1．基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020年省财政批复的基本支出全年预算1273.97万元（其中：年初预算969.33万元，上年结转125.1万元，年中调整预算179.54万元），本年实际支出1271.81万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出946.15万元，占总支出74.39%；一般商品和服务支出158.62万元（其中办公费6.72万元，印刷费6.25万元，邮电费4.94万元，差旅费17.04万元，招待费3.34万元，劳务费53.26万元，工会经费17.86万元，维修费1.45万元，会议费1万元，其他交通费37.26万元，其他商品和服务支出9.5万元）,占总支出12.47%；对个人和家庭补助支出167.04万元(退休人员奖金149.17万元，退休费17.37万元，医疗费0.5万元)，占总支出13.14%。

2． “三公”经费情况

2020年省财政批复“三公”经费年初预算11万元。

全年决算支出“三公”经费3.34万元，较上年同期下降15.44%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.34万元；公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出 | 上年支出 | 同比变动（负数为节约） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额 | 增减幅度 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 3.34 | 3.95 | -0.61 | -15.44% |
| 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |  |  |
| 其中：公务车运行维护费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 合计 | 3.34 | 3.95 | -0.61 | -15.44% |

- （二）项目支出情况

- 1．2020年度项目资金分配安排和使用情况

- 2019年省财政批复的项目支出全年预算462.11万元，（其中：年初预算8.5万元，上年结转62.11万元，年中调整预算391.5万元），本年实际支出376.94万元，结余85.17万元。其中：运行维护经费预算数10.63万元（未含决算调整到基本支出的5万元），本年实际支出10.34万元；省级专项资金预算数381.48万元，本年实际支出366.6万元；普惠金融发展专项资金预算数70万元，本年实际无支出。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：专项商品和服务支出372.62万元，其中：办公费1.81万元，印刷费48.97万元，邮电费0.03万元，差旅费9.29万元，租赁费12.72万元，会议费1.05万元，培训费71.54万元，劳务费13.4万元，其他商品和服务支出213.81万元；办公设备购置4.32万元。

- 2、项目资金管理情况

一是完善管理制度，规范资金管理。2018年度，省财政厅、省人社厅联合印发了《湖南省就业专项资金管理办法》（湘财社〔2018〕25号），明确了专项资金的补助对象、标准和补贴方式，对资金的下达及使用做了细致规定，并配套了相关的监督机制。要求各项目单位必须严格按照专项资金管理办法建立健全财务制度，加强内部管理，强化风险防控，自觉接受各级部门及社会群众的检查监督。

二是所有项目都详细制定实施方案，严格按方案实施，并加强监督。按照财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，实行制度办法、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价等全过程公开，确保专项资金使用的规范、安全和高效。坚持专款专用，按项目实施计划进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

- 三、政府基金预算支出情况

- 无

- 四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

省本级失业保险基金预算收入为36698.63万元，其中：失业保险费收入16842.01万元，利息收入9700万元，，其他收入0.3万元，下级上解收入10156.32万元。实现收入为35543.55万元，其中：失业保险费收入14732.53万元，利息收入9808.68万元，其他收入6.34万元，下级上解收入10996万元。完成预算的96.85%。

省本级失业保险基金预算预算支出为28266.36万元，其中：失业保险金支出1018.73万元，基本医疗保险费支出185.79万元，职业培训和职业介绍补贴支出2.5万元，稳定岗位补贴支出3000万元，技能提升补贴支出16.09万元，其他费用支出74.25万元，其他支出4000万元，补助下级支出19151万元，上解上级支出818万元。实际支出数为35826.06万元，其中：失业保险金支出1157.42万元，基本医疗保险费支出188.67万元，稳定岗位补贴支出5432.59万元，技能提升补贴支出33.54万元，其他费用支出333.75万元，其他支出3107.09万元，补助下级支出24750万元，上解上级支出823万元。支出完成预算126.74%。

2020年度收支结余赤字282.51万元，期初结余226661.67万元，期末滚存结余226379.16万元。

基金支出预算执行率较高主要是因为2020年受新冠疫情影响，失业人员增加，同时年初人社部新出台了扩大失业保险支出范围政策，失业保险保基本和促进就业预防失业支出较上年同期均有所增长。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在厅党组的坚强领导下，我中心立足自身职能，迎难而上，主动作为，在年初工作部署的基础上，结合疫情防控形势，扎实推进各项就业创业服务工作，取得积极成效。2020年底，全省城镇登记失业率2.74%，控制在4.5%目标范围内；帮扶161户零就业家庭每户至少1人就业，保持动态清零；组织16255名青年参加就业见习，完成年度目标任务的147.8%；完成职业培训138.8万人次，完成全年70万人次的目标任务的198.3%。截至12月底，全省外出务工贫困劳动力达232.48万人，占去年底务工人数的108.33%；全省共有参保单位22.57万家，参保职工640.87万人，完成年度扩面任务620万人的103.4%，失业保险基金累计结余108亿元。

（一）就业服务能力实现新提升。一是重点企业用工服务更加全面。建立重点用工调度保障和监测机制，疫情期间将1930家重点企业纳入调度监测范围，对95家防疫物资生产和生活必需品保供企业实行按日调度，其他1835家企业作为重点用工服务及监测企业按周调度，2月-7月全省累计帮扶1930家企业招工13.48万人，有力推动了重点企业复产复工。健全“765”重点企业公共就业服务联系制度，全力帮扶重点企业解决招工用工、政策享受落实等问题。二是重点群体就业服务更加精细。做实高校毕业生就业服务，推进2020届离校未就业高校毕业生实名制就业服务，落实求职创业补贴，全省为2020届43723名高校毕业生发放求职创业补贴6558.45万元。全力推进农民工返岗复工，疫情期间组织专列专车7986次，输送农民工22.65万人“出家门进厂门”，组织车次数、输送人数均位居全国前列；返岗农民工达924万人，返岗率达到99.78%。强化就业困难人员就业援助，创新开展“点亮万家灯火”就业帮扶专项活动，以“一日一课两营三行动三活动”为载体，切实帮扶农民工、高校毕业生、登记失业人员以及各类就业困难群体实现就业创业。积极做好退捕渔民就业帮扶，将有就业意愿和就业能力的退捕渔民纳入公共就业服务对象范围，送服务上门、送培训到人、送岗位入户、送政策到家，确保退捕渔民有序转产就业。12月底，全省共完成28580人建档立卡退捕渔民信息摸底核查并录入湖南公共就业服务信息管理平台、完成比例100%，有就业愿意的有17865人，其中已帮扶17859名退捕渔民实现转产就业。三是线上求职就业服务更加便捷。贯彻落实省委、省政府“利用大数据手段精准助力疫情防控和经济发展”的部署安排，在疫情最吃紧阶段紧急部署上线“湘就业”服务平台，促进用人单位和劳动者精准对接，助力企业复工复产。截至12月底，平台累计入驻企业5379家，发布职位1.2万个，可招聘人数137万人，访问量1591万人次。四是基层公共就业服务基础更加坚实。实施基层平台能力五年提升计划，举办首期全省基层平台业务骨干人员示范培训班，全省共举办125期基层平台经办人员业务培训班、累计培训6500余人。开展省级充分就业街道和乡镇推荐认定，大力推广失业登记线上渠道，加大就业信息岗位归集力度，加强失业人员就业服务。截至2020年底，全省共有429个街道、1538个乡镇、4966个社区建立基层公共就业服务平台。全省归集企业2.4万家、岗位1.3万条、招聘会1075场；全省线上受理就业失业登记7.2万条。

（二）就业扶贫工作取得新成效。一是着力推进贫困劳动力返岗复工。创新建立“一单四制”工作机制，精准掌握贫困劳动力复工需求清单，全力落实帮扶引导机制、岗位推送机制、安全上岗机制、调度通报机制，有力推动全省已就业贫困劳动力去年4月初全面实现复工。二是着力拓宽贫困劳动力就业渠道。把推动贫困劳动力转移输出就业与促进就地就近就业相结合，强化有组织输出、扶贫载体吸纳、创业带动就业、扶贫公益性岗位安置等举措，全力拓宽就业渠道。截至去年底，全省就业扶贫车间达到5089家，共吸纳24.2万人就业，其中贫困人口5.3万人；全省建成就业扶贫基地1174个，已定向招聘3.2万名贫困劳动力。全省扶贫公益性岗位共兜底安置15.71万名贫困人口就业。三是着力激发就业脱贫内生动力。坚持需求导向、就业导向，围绕产业发展与企业用工需求，建立健全“输出有订单、计划到名单、培训列菜单、政府后结单”的“四单”模式，将符合条件的贫困劳动力纳入职业培训补贴范围，补贴标准上浮70%，并给予生活补助，实现“技能培训一人、转移就业一人、帮助脱贫一户”，全省完成贫困劳动力培训12.6万人。四是着力巩固就业脱贫成效。在全省开展就业扶贫成效巩固专项行动，对就业扶贫主要工作指标实施挂图作战，通过“一对一”校准需求、“面对面”引导帮扶、“点对点”服务保障、“行对标”检验成效等举措，抓实抓细贫困劳动力就业服务，大力推动贫困劳动力就业脱贫。2020年以来，累计为贫困劳动力提供职业指导108.7万人次、职业介绍162.6万人次，帮扶就业39.2万人，促进了232.48万贫困劳动力实现就业、稳定脱贫。

（三）创业带动就业展现新作为。一是创业扶持不断加力。加强创业孵化基地建设，定期开展创业孵化基地评估认定工作，建立省级创业孵化基地动态管理机制。目前，全省共有省级创业孵化基地100家，其中国家级创业孵化基地6家，100家省级创业孵化基地共入驻创业实体7055家，吸纳就业10.1万人。加大创业担保贷款扶持力度，将符合条件的个人最高可申请创业担保贷款额度由15万元提高至20万元，合伙创业的最高可申请创业担保贷款额度由75万元提高至110万元。全省新发放创业担保贷款51.99亿元，同比增长65%，扶持3.13万人创业，带动就业16.28万人。二是创业活动精彩纷呈。实施乡村创业领雁培养计划，通过举办农产电商、农旅融合和民艺文创训练营，培养一批乡村创业领头雁，带动当地贫困劳动力就近就业，目前已举办训练营4期，累计带动13740户农民就业增收。组织开展湖南省“创—行”微电影评选活动，通过网络投票和专家评审，共评选出10部优秀微电影，营造了创新创业浓厚氛围。举办第四届“中国创翼”创业创新大赛湖南省选拔赛，通过广泛宣传发动，吸引了3254个创业项目踊跃报名，报名数量居全国第四；省级选拔赛评选7个项目参加国赛，斩获1个一等奖、2个二等奖，同时获得“优秀组织奖”荣誉，全省创新创业热情持续高涨、活力竞相迸发。三是创业培训双线发力。适应常态化疫情防控新形势，充分发挥线上创业培训资源优势，依托“中国就业网”免费开放“百人百堂”创业微课；积极开展SIYB创业培训、网络创业培训和创业模拟实训，今年全省共开展创业培训12.88万人次，其中开展SIYB创业培训10.6万人次，网络创业培训1.2万人次，创业模拟实训1.01万人次。四是创业队伍日益壮大。组建第三届省级创业服务专家咨询团和创业培训讲师团，发挥专家引导和帮扶作用，推动创业带动就业工作更好发展。目前，全省共有创业培训讲师3164名，国家级创业培训师10名，其中SIYB创业培训讲师2615名，网络创业培训讲师257名，创业模拟实训讲师259名。

（四）失业保险经办工作取得新进展。2020年，全省共为14.75万名失业人员发放失业保险金11.34亿元，其中，省本级为1576名失业人员发放失业保险金1166.28万元。一是全面实施“降、免、返、扩”政策。继续延长阶段性降低失业保险费率政策期限，将失业保险1%费率延长至2021年4月30日，1-12月全省共计减征失业保险费16亿元；积极落实减免企业失业保险费政策，1-12月全省共计减免失业保险费7.9亿元；全力推动稳岗返还、技能提升补贴政策，1-12月全省共发放稳岗返还资金19.11亿元（其中省本级8307.4万元），惠及5.47万家参保单位、346.15万人；全面扩大失业保险保障范围，1-12月为26.18万人发放失业补助金4.02亿元。二是全力推进失业保险信息化建设。加快失业保险省集中业务系统推广，除长沙市外的13个市州都已经上线核三系统，实现业务数据省集中；开通全省失业保险网上办事平台，从2020年3月31日起全省各级经办机构已全部实现网上申领失业保险金。三是切实防范基金风险。加大调剂力度，化解结构性支付风险。今年以来，全省共下拨省级调剂金1.06亿元，切实保障部分基金支付困难地区待遇发放和政策落实；筑牢数据安全防线，化解经办管理风险，全省142个经办机构的所有失业保险经办业务均纳入了系统管理，实现社银自动报盘，防止数据篡改。失业保险业务数据和财务数据已全部建立关联，失业保险已经和就业、养老保险等数据建立了核查比对机制，用技术手段防止违规领取。

七、存在的问题及原因分析

1、专项工作经费支付进度稍有迟缓，年底略有结余。主要是2020年6-7月份就业专项工作经费才拨付到我中心，由此一定程度上造成就业工作专项经费大部分集中在2020年四季度支付。

2、基金投资渠道单一，存在资产贬值风险。目前，我省失业保险基金投资渠道单一，仅定期存款一种方式，基金保值增值能力不强，基金实际处于贬值状态。特别是国家下调存款利率，基金保值增值压力将会凸显。建议人社部在确保基金安全的基础上，尽快出台失业保险基金投资运营管理办法，拓宽基金投资运营渠道，进一步提升失业保险基金保值增值能力。

3、失业保险基金支出预算执行率偏高。主要是由于2019年编制2020年度省本级失业保险基金预算时，人社部没有出台扩大失业保险支出范围政策，也没有爆发新冠疫情。2020年初因为新冠疫情爆发，导致2020年失业保险领金人数大幅增长。为了稳住就业局势，兜住民生底线，失业保险金、医保费、农民工一次性生活补助、失业补助金等保障基本生活支出和稳岗返还、技能提升补贴等促就业防失业支出超出预算。同时为了推动全省困难企业稳岗返还等稳就业政策落地实施，省本级加大了对各市州省级调剂金调剂力度。因此，造成预算支出执行率偏高。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，一是积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位；二是对跨年度项目，根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步；三是编制基金预算时，积极与人社部联系，及时掌握失业保险有关政策变动情况，结合社会经济发展和就业失业形势，合理预计失业保险基金收支规模。

（二）合理安排资金，加快支出进度

统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

- 九、绩效自评结果拟应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

十、其他需要说明的情况

无

附件： 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出（办公设备购置）绩效自评表

4、项目支出（就业资金）绩效自评表

5、失业保险基金支出绩效自评表

6、失业保险基金预算支出情况表

湖南省就业服务中心

2021年5月26日