附件2

2022年度湖南省就业服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省就业服务中心

2023年5月11日

- 一、基本情况

- （一）单位人员情况

- 本单位是湖南省人力资源和社会保障厅所属的副厅级参公管理事业单位，事业编制53人，2022年实有在编在职人员44人，退休人员51人，聘用人员9人。

- （二）机构设置及职能

我中心设有综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部6个职能部室。

我中心认真贯彻落实党中央关于就业服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、省政府关于就业服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。中心主要职责：一是承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作；二是承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作；三是承担组织落实职业技能培训相关事务性工作；四是承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担省直企事业等单位失业保险经办服务工作；五是为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作；六是承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

（三）2022年工作计划

2022年全省就业服务工作的总体思路是，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和湖南省第十二次党代会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“三高四新”战略，锚定全面推进公共就业服务均等化、精细化、便捷化的工作目标，担当作为、创新实干，全方位提升就业服务能力，努力推动更加充分更高质量就业，奋力谱写全省就业服务事业发展新篇章。

1.持续推进就业服务体系建设。进一步推进充分就业社区（村）建设，制定印发2022年省级充分就业社区村建设方案，确定2022年重点建设社区村，支持各地将更多社区（村）纳入当地建设考核，继续加强对各地工作指导和检查督查，按月评分、按季调度，将重点建设社区村打造成为服务覆盖广、规范严、质量高的基层平台服务标杆，示范引领全省提升基层平台服务能力和水平。进一步健全服务企业用工长效机制，加深和重点企业及产业园区联系，积极推行用工需求清单、问题解决清单、人社政策清单三张清单工作制度，通过线上线下招聘、产业工人培养基地定向输送、校企合作对接、搭建灵活用工平台等方式，为重点企业提供全方位、多渠道、常态化的公共就业服务，助力重点企业和园区高质量发展。进一步推动劳务品牌发展，通过组织劳务品牌展示交流、劳务品牌典型人物评选等系列活动，在全省掀起劳务品牌建设热潮。加强对第一批省级特色劳务品牌建设单位指导，同时指导市县做好市级、县级劳务品牌培育建设工作。拓展职业培训券使用功能，总结职业培训券推广使用经验，逐步拓展职业培训券线上培训报名、培训监管、学员评价、培训证书发放、就业推荐等功能。进一步推进公共就业服务信息化建设，结合“金保工程”二期项目建设，进一步完善全省统一的公共就业服务信息管理平台，加快建设“一网”（公共就业服务网）、“一微”（湘就业微信公众号）、“一端”（自助服务终端），打造“湖南就业地图”，实现就业服务事项线上线下深度融合、一网通办。

2.持续深化重点群体就业服务。突出做好高校毕业生、脱贫人口、退捕渔民、就业困难人员等重点群体就业工作，对各类重点群体分类帮扶、精细援助和跟踪服务，强化离校未就业高校毕业生实名登记服务，落实跟踪回访，提供精准服务，促进2022届未就业高校毕业生尽快实现就业创业；夯实脱贫劳动力信息基础，强化劳务协作，深入推进“311”就业服务行动，促进脱贫劳动力尽快实现就业、稳定就业；进一步实施退捕渔民转产就业帮扶工作长效机制，分类开展未就业、已就业退捕渔民跟踪回访服务，帮助已就业人员稳定就业、有就业意愿的未就业人员及早就业。完善各级职业指导师聘任和服务机制，充实不同层级、不同类别职业指导专家团队，为求职者提供专业化职业指导服务。

3.持续激发创业带动就业活力。深入实施创响三湘行动计划（2021—2023年），加快推广乡村领雁创业培训，培育一支覆盖各类培训课程的创业培训师资队伍，提升创业培训质量。积极开展创业服务活动，组织开展“耀动三湘”网络直播创业大赛、“讲述我们的创业故事”等专项活动，进一步提振广大劳动者的创业意识，降低创新创业成本，提升创业带动就业能力。全力办好创新创业大赛。举办第五届“中国创翼”创业创新大赛，将大赛纳入全省就业创业工作总体计划统筹推进，加强对大赛工作的组织领导，做好宣传发动、组织报名以及协调工作，通过大赛为优质的项目和团队提供资源对接平台，助推参赛项目和团队增速发展。大力加强创业师资队伍建设。制定出台创业导师工作室建设标准及评估认定办法，充分发挥创业导师的示范引领、培养带动作用，加快培养一支数量充足、素质优良、服务优质的创业导师人才队伍。

- 4.持续发挥失业保险制度功能。全力以赴落实省级统筹改革。在全省范围内统一业务、财务经办系统，统一参保对象，统一缴费方式，统一待遇标准确定办法，统一经办流程，建立完善基金归集制度和基金运行绩效考核机制。充分释放稳岗政策红利。延续推行稳岗返还“免申即享”，通过后台数据比对，直接向符合条件的企业精准发放稳岗返还资金，确保稳岗返还资金应享尽享，切实减轻参保单位负担；继续做好技能提升补贴发放工作，严格落实每人每自然年度内可享受不超过3次的技能提升补贴的经办要求。多措并举保障失业待遇发放。加快省级调剂金的拨付工作，对基金支付困难地区按要求及时拨付省级调剂金，确保稳就业政策全面落实。同时督促市州做好失业保险金和失业补助金的发放工作，确保失业人员各项待遇按时足额发放到位。千方百计抓好基金风险防控。严格落实内控制度，做到业务与财务分离、一事双岗双审、全面取消手工办理与人工报盘，控制风险增量，减少风险存量，遏制社会保险基金大案要案发生，确保不发生系统性风险。经常性开展失业保险业务经办人员警示教育，让经办人员知敬畏、存戒惧、守底线。

二、一般公共预算支出情况

根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部门有关财务规章的规定，我中心修订了《湖南省就业服务中心财务管理办法》，对预算资金的使用，包括经费开支范围、标准、报账程序、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。经费的管理严格按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《湖南省省直机关差旅费管理办法》、《湖南省省直机关会议费管理办法》、《湖南省省直机关培训费管理办法》等规定执行。

（一）基本支出情况

1．基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2022年省财政批复的基本支出预算1833.22万元（其中：年初预算1067.8万元，上年结转0.22万元，年中调整预算765.2万元），本年实际支出1561.34万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1192.88万元，占基本支出76.4%；一般商品和服务支出172.52万元（其中办公费9.68万元，印刷费5.2万元，邮电费2.37万元，差旅费9.89万元，公务接待费1.28万元，工会经费28万元，维修费1万元，劳务费60.23万元，其他交通费49.84万元，其他商品和服务支出5.03万元）,占基本支出11.05%；对个人和家庭补助支出195.94万元(其中退休人员奖金81.96万元，退休费113.06万元，医疗费补助0.92万元)，占基本支出12.55%。

2． “三公”经费情况

2022年省财政批复“三公”经费年初预算3万元，全部为公务接待费。

2022年“三公”经费支出1.28万元，全部为公务接待费，较上年同期下降46.89%。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出 | 上年支出 | 同比变动（负数为节约） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额 | 增减幅度 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 1.28 | 2.41 | -1.13 | -46.89% |
| 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |  |  |
| 其中：公务车运行维护费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1.28 | 2.41 | -1.13 | -46.89% |

- （二）项目支出情况

- 1．2022年项目资金使用情况

- 省财政批复2022年项目支出预算1193.95万元，实际项目支出408.29万元，年末项目支出结余785.66万元。

按支出经济分类科目划分：专项商品和服务支出405.11万元，其中：印刷费8.37万元，邮电费3.02万元，差旅费2.15万元，租赁费43.1万元，会议费7.12万元，培训费39.78万元，劳务费22.98万元，其他商品和服务支出278.59万元；办公设备购置3.18万元。

- 2、项目资金管理情况

一是完善管理制度，规范资金管理。2018年省财政厅、省人社厅联合印发了《湖南省就业专项资金管理办法》（湘财社〔2018〕25号），明确了专项资金的补助对象、补助标准和补贴方式，对资金的下达及使用做了明确规定，并制定了相关的监督机制。要求各项目单位必须严格按照专项资金管理办法建立健全财务制度，加强内部管理，强化风险防控，自觉接受各级部门及社会群众的检查监督。

二是所有项目详细制定实施方案，严格按方案实施，并加强监督。按照财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，实行制度办法、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价等全过程公开，确保专项资金使用的规范、安全和高效。坚持专款专用，按项目实施计划进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，形成了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态机制。

- 三、政府基金预算支出情况

- 无

- 四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

省本级失业保险基金预算收入为36126.6万元，其中：失业保险费收入20068万元，利息收入2370万元，，其他收入3.67万元，下级上解收入13684.93万元。实际收入为34810.67万元，其中：失业保险费收入18127.04万元，利息收入1917.59万元，其他收入17.97万元，转移收入26.06万元，下级上解收入14722万元。完成预算的96.36%。

省本级失业保险基金预算支出为9612.16万元，其中：失业保险金支出1247.41万元，基本医疗保险费支出216.52万元，职业培训和职业介绍补贴支出0.46万元，稳定岗位补贴支出3146万元，技能提升补贴支出54.6万元，其他费用支出190.45万元，其他支出208.52万元，补助下级支出3544.8万元，上解上级支出1003.4万元。实际支出为14812.99万元，其中：失业保险金支出1259.06万元，基本医疗保险费支出219.57万元，稳定岗位补贴支出5444.82万元，技能提升补贴支出31.81万元，其他费用支出177.58万元，其他支出2037.16万元，转移支出11.99万元，补助下级支出4654万元，上解上级支出977万元。支出完成预算154.11%。

2022年度当期收支结余19997.68万元，期初结余253021万元，期末滚存结余273018.67万元。

基金支出预算执行率偏高主要是因为2021年编制2022年度省本级失业保险基金预算时，人社部没有明确2022年继续执行失业保险扩围政策。省本级编制失业补助金预算时，只预计了2021年符合享受条件人员可发放到2022年6月份的失业补助金金额。而2022年初人社部要求继续执行失业保险扩围政策，并且提高了稳岗返还标准，新增了一次性留工培训和扩岗补贴支出。因此，导致2022年失业保险基金支出大福增加，基金预算支出执行率偏高。

六、部门整体支出绩效情况

- 2022年以来，在厅党组和中心党委的坚强领导下，我们聚焦拓展就业服务广度深度，全方位提升就业服务能力的工作目标，主动作为、开拓创新、真抓实干，推动就业创业服务各项工作取得积极成效。

（一）就业公共服务实现新突破。大力推进充分就业社区建设，2022年将全省1727个社区（村）纳入建设计划，1-12月共提供岗位信息337.99万条、职业培训信息10.63万条、职业指导171.87万人次，登记失业人员实现就业22.4万人，就业困难人员实现就业2.32万人，城镇零就业家庭保持动态清零。制定社区（村）就业帮扶工作示范指南，推行基本公共就业服务清单管理，打通公共就业服务最后一公里。完善职业指导领域制度规范，实施职业指导6大举措，推进公共就业服务拓展延伸、提质增效。加快推进金保工程二期建设，完成公共就业项目需求调研、基本功能开发，目前正处于用户测试和系统完善阶段。大规模开展职业技能培训，全年完成补贴性职业培训68.12万人次，完成全年55万人次的目标任务的124%；实施“匠心传承”职业技能师资提升计划，建立职业技能师资库，形成可复制推广的教学体系；完善职业技能培训信息系统建设，开创全省补贴性线上职业技能培训“1+3+N”新模式，对线上职业技能培训实行统一管理；加强劳务品牌建设，组织我省优秀劳务品牌参加全国劳务品牌大赛，我省获得“全国劳务品牌培育类”优胜奖，娄底双峰农机劳务品牌形象代言人李铁辉获评部20位最具特色劳务品牌形象代言人。

（二）重点群体就业开创新局面。坚持把高校毕业生就业帮扶摆在首位，启动实施就业见习岗位募集计划、开展“五进五促”专项活动、部署离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，全面落实“311”就业服务，“一人一档、一人一策”提供就业帮扶。截至12月底，2022届离校未就业高校毕业生就业率达到98.62%。用好外出务工和就近就业两条渠道，推进农民工就业增收。截至12月底，全省农村劳动力转移就业总规模达到1661.48万人，其中新增农村劳动力转移就业44.02万人，完成年度目标任务的110.05%。深化劳务协作对接，抓好就业帮扶车间和就业帮扶基地建设，落实各项扶持政策，推动脱贫人口稳岗就业。截至12月底，湖南脱贫人口务工达到250.75万人，完成年度目标任务的107.85%，脱贫人口务工规模保持总体稳定。强化退捕渔民就业安置，建立“就业不稳定渔民、就业转失业渔民、新产生就业意愿渔民、零就业退捕渔民家庭、大龄困难渔民、退捕前后收入落差大渔民”6大库，实行“一人一策”帮扶，及时帮扶实现就业。截至12月底，全省有就业愿意的退捕渔民有19036人，其中已帮扶19034人实现转产就业，已转产就业率99.99%。

- （三）创业带动就业焕发新活力。深入实施“创响三湘”行动计划，发挥创业培训、创业担保贷款、创业载体建设、创业补贴、创业活动“五创”联动作用，引领更多劳动者积极投身创新创业，支持培育更多市场主体。大力推广网络创业培训和创业模拟实训，将“直播带货”纳入网络创业培训课程，扎实开展乡村领雁创业培训，推动创业培训提质增量。2022年，全省培训创业学员13.25万名，举办创业培训师资班48期，培育创业培训讲师1412名。落实免除反担保条件、优化经办程序，推动创业担保贷款持续增长。全年全省新发放创业担保贷款44.56亿元，扶持1.35万人创业，新增带动就业9.74万人。加强省级创业孵化基地的动态管理，推动创业孵化基地持续扩容提质。目前，全省共有孵化基地397家，国家级8家，省级109家，入驻创业实体1.24万个。指导各级落实创业补贴政策，扶持高校毕业生、青年创业者等各类群体创新创业。部署开展“百名导师”走基层创业服务专项活动，充分发挥全省各级创业服务专家团和创业培训讲师团作用,对不同人群、不同创业层次和阶段，开展面对面、一对一的引导帮扶,助推“双创”服务升级。成功举办第五届“中国创翼”湖南选拔赛，全省各级人社部门共组织创业赛事活动135场，有3773个项目、6600余人报名参赛，选拔出的4个创业项目在全国总决赛获得1个一等奖、1个二等奖、2个三等奖的好成绩。

- （四）失业保险经办展现新作为。加速推进失业保险省级统筹，起草了失业保险省级统筹实施意见、财务管理办法、责任分担机制和考核办法，充分征求各市州人民政府，以及省财政厅、省审计厅、人民银行长沙中心支行、省税务局意见，目前已报省人民政府审定，省政府常务会议将于近期审议通过后印发。积极推进参保扩面工作，截至12月底，全省失业保险参保人数723.94万人，完成目标任务的100.27%。充分发挥失业保险制度功能，全力保障失业人员基本生活，截至12月底，全省累计为14.82万名失业人员发放失业保险待遇15.15亿元，为9.98万名失业人员发放失业补助金2.34亿元。切实加强失业保险基金风险防控，强化内控管理，组织稽核人员对经办全过程开展自查，排查防范组织机构设置、经办运行、信息系统等各环节可能存在的风险隐患，做到了分级负责、岗位制衡、风险可控；常态化开展数据共享比对和疑点数据核查工作，通过失业保险业务系统将疑点数据派发至各级失业保险经办机构，督促市县经办机构及时核查、整改并反馈；以社保基金安全警示教育月活动为抓手，大力开展社保基金领域违法违纪典型案件警示教育，切实筑牢失业保险经办人员的思想防线。

七、存在的问题及原因分析

1、专项资金年末结余较大。主要原因：一是就业专项工作经费下拨时间较迟。省财政2022年8月份才下拨就业专项资金，一定程度上影响了资金的计划统筹使用，滞缓了支出进度。二是受新冠疫情影响，部分就业专项活动无法如期开展或缩减了活动规模，例如，按各地疫情防控要求，农村劳动力大数据监测调研活动无法开展，“中国创翼”创业创新大赛省赛项目由120个缩减至90个，国赛由线下调整为线上举办。

2、基金投资渠道单一，存在资产贬值风险。目前，我省失业保险基金投资渠道单一，仅定期存款一种方式，基金保值增值能力不强。特别是国家下调存款利率，基金保值增值压力将会凸显。建议人社部在确保基金安全的基础上，尽快出台失业保险基金投资运营管理办法，拓宽基金投资运营渠道，进一步提升失业保险基金保值增值能力。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，严格执行预算

按照《预算法》相关规定，规范预算编制，严控预算执行。一是积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位；二是针对跨年度项目，根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步；三是编制基金预算时，积极与人社部联系，及时掌握失业保险有关政策变动情况，结合社会经济发展和就业失业形势，合理预计失业保险基金收支规模。

（二）合理安排资金，加快支出进度

统筹计划资金的使用，提高财政资金使用效率。按照预算编制和实际情况列支基本支出，保障机构正常运转；加快项目支出预算执行进度，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

- 九、绩效自评结果拟应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

十、其他需要说明的情况

无

附件： 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出（办公设备购置）绩效自评表

4、项目支出（就业资金）绩效自评表

5、失业保险基金支出绩效自评表

6、失业保险基金预算支出情况表

湖南省就业服务中心

2023年5月11日