## Sheet1
2014年社会保障卡目标任务分解表
单位：万人
市州 | 2014年 目标任务 | 工作进展情况 |  |  | 存在的主要问题 | 工作任务分解
|  | 已提交 数据 | 申请开户 数据 | 可供制卡 数据 |  | 至3月末 上报数据 | 至4月末 上报数据 | 至5月末 上报数据 | 至6月末 上报数据 | 至7月末 上报数据 | 至8月末 上报数据
长沙市 | 300 | 100 | 100 | 100 | 尚未明确合作银行。 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300
株洲市 | 150 | 68 | 32 | 30 | 尚未明确合作银行，有36万人数据缺开户网点信息，待补全后申请开户，另有2万人银行开户尚未完成 。 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150
衡阳市 | 208 | 80 | 0 | 0 | 与合作银行签订的协议不符合要求，且农村合作银行自主选择对新农保业务经办造成影响。 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 208
湘潭市 | 100 | 35 | 35 | 0 | 尚未明确合作银行，已提交申请开户数据银行未开户。 | 35 | 45 | 45 | 68 | 78 | 100
邵阳市 | 195 | 59 | 0 | 0 | 邮储银行和华融湘江银行未确定卡商，申请开户银行与农保经办银行不一致。 | 59 | 80 | 100 | 120 | 160 | 195
岳阳市 | 166 | 71 | 71 | 71 |  | 71 | 80 | 100 | 120 | 140 | 166
常德市 | 200 | 40 | 40 | 12 | 尚未明确合作银行，有28万人银行开户尚未完成。 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 200
张家界市 | 45 | 10 | 10 | 0 | 只确定了一个县的农村合作银行，10万人银行开户尚未完成。 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45
益阳市 | 130 | 43 | 16 | 0 | 只确定了二个县的农村合作银行，有27万人申请开户银行与农保经办银行不一致，16万人银行开户尚未完成。 | 43 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130
郴州市 | 149 | 50 | 50 | 26 | 邮储银行和华融湘江银行未确定卡商，24万人银行开户尚未完成。 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 149
娄底市 | 131 | 27 | 27 | 13 | 尚未明确合作银行，有14万人银行开户尚未完成。 | 27 | 50 | 70 | 90 | 110 | 131
永州市 | 200 | 265 | 75 | 49 | 邮储银行未确定卡商，有190万人缺开户网点信息，待补全后申请开户，还有26万人银行开户尚未完成。 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
怀化市 | 100 | 34 | 34 | 9 | 邮储银行和华融湘江银行未确定卡商，25万人银行开户尚未完成。 | 34 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
湘西州 | 50 | 11 | 11 | 0 | 尚未明确合作银行，11万人银行开户尚未完成。 | 11 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50
合计 | 2124 | 893 | 501 | 310 |  | 915 | 1095 | 1290 | 1523 | 1828 | 2189
注：以上数据均为累计数。

## Sheet2
2014年各主要银行社会保障卡生产制作计划表
单位：万张
| 合计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 | 农信社 | 邮储银行 | 华融湘江 | 长沙银行 | 其他银行
3月份末 已生产 | 173 | 1 | 142 |  | 1 | 3 | 26
4月份 生产 | 150 |  | 100 |  |  |  | 50
5月份 生产 | 200 |  | 100 |  |  |  | 100
6月份 生产 | 200 |  | 100 |  |  |  | 100
7月份 生产 | 300 | 50 | 50 |  |  |  | 100 | 50 |  | 50
8月份 生产 | 350 | 50 | 50 |  | 50 |  | 100 | 50 |  | 50
9月份 生产 | 305 |  | 8 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 |  | 50
10月份 生产 | 300 | 22 |  |  | 49 |  | 50 | 100 | 29 | 50
11月份 生产 | 146 | [5 empty] | 94 | 30 | 21 |  | 1
累计生产 | 2124 | 123 | 550 | 50 | 150 | 50 | 670 | 280 | 50 | 200 | 1