湖南省人力资源和社会保障厅

信息化建设项目管理办法

第一章  总则

第一条  为规范我厅人力资源社会保障信息化建设项目，保证项目质量，避免重复建设，提高资金使用效益，根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发改委令第55号）、《湖南省信息化条例（2012年修正本）》、《关于印发人力资源社会保障部信息化工作管理办法的通知》（人社厅发〔2009〕89号）等有关规定，结合我厅工作实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于湖南省人力资源和社会保障厅开展的各项信息化建设项目。

第三条  本办法所称的信息化建设项目，是指以计算机、通信技术及其他现代信息技术为主要手段开展的人力资源社会保障信息化建设，具体包括信息应用系统、信息网络、信息资源开发利用及相关设备配置等。

第四条  信息化建设应当遵循“完整、正确、统一、及时、安全”的总要求，统一规划、统一建设、分工协作、分步实施，实现信息共享、互联互通。

第二章  组织管理

第五条  根据《关于成立厅信息化工作领导小组的通知》（湘人社函〔2011〕440号）规定，厅信息化领导小组由厅长（或厅党组书记）任组长，分管信息化副厅长任副组长，其他厅领导为领导小组成员。统筹管理全厅信息化建设项目，负责重大信息化建设项目的决定。

第六条  厅信息化领导小组下设办公室（简称厅信息化办），与厅统计信息中心合署办公，是厅信息化领导小组的日常办事机构。厅信息化办在厅信息化领导小组的领导下，统一组织实施信息化建设项目。

第七条  厅内各处室、单位应配备或指定专人，对口承担本业务领域的信息化联系工作，协助厅信息化办开展相关建设工作。主要包括：共同开展本业务领域需求调研，参与需求分析工作；按照信息化管理的要求规范本业务领域的业务流程；审核本业务领域业务指标体系和监测指标体系；参与信息化项目验收工作。

第三章  项目申报和审批立项

第八条  信息化建设项目由厅机关各处室、厅属各单位根据业务发展需要向厅信息化办提出，并须提供相应的业务需求说明。

第九条  涉及全省的重大信息化建设项目，经厅信息化办初审后呈报厅信息化领导小组决定，纳入厅信息化建设统一规划；一般信息化建设事项，经厅信息化办初审后，呈报厅信息化领导小组审批，列入信息化项目年度建设计划。

第十条  信息化建设项目立项前应组织专家论证，由厅信息化办牵头，组织相关领域专家对项目进行可行性论证，并提出立项意见报厅信息化领导小组审定。

第十一条  信息化建设项目的设计方案，应当严格执行国家、人力资源社会保障部和湖南省有关标准、规范和要求。同时，方案还应包含信息系统安全技术应用的设计，并能够满足信息系统安全运行需要。涉密信息化建设项目的设计和施工，应当符合保密管理的有关规定。

第四章  项目采购和实施

第十二条  信息化建设项目，应当依法进行政府采购或者公开招标。

第十三条  财政投资建设的信息化建设项目，按照《关于印发<湖南省人力资源和社会保障厅政府采购管理办法>的通知》（湘人社发〔2013〕31号）规定组织采购；银行资金支持的信息化建设项目，由合作银行或厅信息化办牵头组织厅有关处室、单位按照《中华人民共和国招标投标法》进行招标采购。

第十四条  立项后的信息化建设项目，由厅信息化办根据人力资源社会保障业务发展需求和工作重点统筹考虑信息化建设项目的先后顺序，分步实施建设项目。

第十五条  厅信息化办会同相关处室、单位成立业务需求、招标采购、设计开发、监督检查四个工作组。统一组织实施全厅人力资源社会保障信息化建设项目的需求调研、方案论证、评审、采购、实施、验收等工作。

业务需求组牵头组织计划项目的需求调研，根据调研情况起草调研报告，提出立项申请；招标采购组牵头筹集项目建设资金，审核投资概算，组织计划项目的招标采购工作；设计开发组牵头制定相关技术标准，拟定计划项目建设方案、技术方案，组织项目开发；监督检查组负责监督检查计划项目的建设内容、质量、进度、资金使用等是否符合项目建设方案，重点监督项目招标采购与资金使用情况。

软件项目预算资金低于10万元/项的，硬件项目预算资金低于20万元/项的一般信息化建设项目，根据资金来源按照相应程序经厅有关处室、单位会签后，报厅信息化建设领导小组批准，由建设单位按规定程序组织实施。

第十六条  承担厅信息化建设项目设计、软件开发、设备供应、安装、维保服务的建设商，应当具有相应资质或同类项目建设的成功经验。

第十七条  项目开发应严格执行设计方案，切实履行合同。厅信息化办要加强项目管理，严控建设项目的每一个环节。

第十八条  信息化建设项目实行工程监理制。项目建设单位应按照信息系统工程监理的有关规定，委托具有信息系统工程相应监理资质的工程监理单位，对建设项目进行工程监理。

第五章  项目验收和运维管理

第十九条  信息化建设项目建成后，应当在正常试运行满3个月后或按合同规定进行项目验收。

第二十条  项目验收由厅相关处室、单位提出验收申请，并提供项目建设相关材料，包括项目使用说明、技术文档等。项目验收按照《关于印发<湖南省人力资源和社会保障厅政府采购管理办法>的通知》（湘人社发〔2013〕31号）规定，厅信息化办会同厅相关处室、单位组织验收。

第二十一条  厅信息化办会同厅相关处室、单位共同组织全省范围内的推广应用。

第二十二条  信息化建设项目的承建商必须履行质量保修及维护责任。除合同约定外，质量保修时间自工程竣工验收合格之日起不得少于3年。

第六章  资产管理

第二十三条  信息化建设项目形成的国有资产要及时办理资产登记相关手续。

第二十四条  信息化建设项目形成的科研成果、著作权或专利权等，除特殊约定外，归湖南省人力资源和社会保障厅所有。

第二十五条  信息化建设项目建设过程中形成的合同、协议、变更记录、技术资料、图纸、文档等，是记录建设过程、明确权利和责任的重要档案，应收集齐全备案。一份由厅信息化办保管，一份由厅档案室存档。

第七章 监督检查

第二十六条  厅信息化办对全厅信息化建设项目有监督权。

第二十七条  信息化建设项目实施过程中，全程接受厅纪检监察室的监督。建设情况接受审计部门监督。

第八章  附则

第二十八条  各市州人力资源和社会保障局参照本办法制定适合本地区的管理办法。

第二十九条  本办法由厅信息化办负责解释。

第三十条  本办法自公布之日起施行。

厅信息化建设项目流程

需求调研

（厅有关处室、单位组织）

项目申请

（厅有关处室、单位提出）

项目审核

（厅信息化办组织审核，提交厅信息化领导小组立项）

项目立项

（厅信息化领导小组批准）

方案评审

（厅信息化办组织）

方案审批

（厅信息化领导小组审批）

项目采购

（厅信息化办会同相关处室、单位共同组织）

项目实施

（厅信息化办会同相关处室、单位共同组织）

项目验收

（厅信息办会同相关处室、单位组织）

项目监督

（厅纪检监察室组织）