湖南省人力资源和社会保障厅                                     2014年度省级人力资源专项资金自评报告

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）等有关绩效评价的相关规定，本着客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我厅对2014年度人力资源专项进行了绩效自评。现将绩效自评情况及评价结果报告如下：

## 一、项目基本情况

## （一）项目单位情况

我厅是主管全省人力资源和社会保障工作的省政府组成部门。负责起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案；拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源流动政策；指导事业单位人事制度改革等。

## （二）项目概况及主要绩效目标

根据人力资源专项工作实际，认真制定绩效管理工作方案，设置了4个一级指标和7个二级指标、23个三级指标，并明确38个明细项目承办科室（单位）工作职责，提出具体要求和保障措施。

## 二、绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金到位及使用情况

根据2014年湖南省财政厅《关于下达2014年引进国外智力专项经费的通知》（湘财社指〔2014〕32号）；《转发人力资源社会保障部专业技术人员管理司关于开展2013年度留学回国工作情况统计、2014年“海外赤子为国服务行动计划”申报、2014年“中国留学人员回国创业启动支持计划”申报和2014年度留学人员科技活动项目择优资助申报等工作的通知》（湘人社函〔2014〕1号）；《湖南省人力资源和社会保障厅关于2014年春节走访慰问院士有关事项的请示》（湘人社保报〔2014〕9号）;《关于进一步做好在湘院士政府地方津贴发放工作有关问题的通知》（湘人函〔2006〕106号）；中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省科技领军人才培养计划》的通知（湘办〔2005〕45号）；关于《申报2014年博士后研究人员日常经费资助》的通知（湘人社函〔2014〕99号）；关于《申报2014年度专业技术人员专项培训经费资助计划》的通知（湘人社函〔2014〕101号）等七个文件，截止至2015年4月30日，2014年省级人力资源专项省级投入5842.35万元，实际使用5357.81万元。详见附件一。

- 2、项目组织与管理情况

人力资源专项明细项目均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行了相应手续。我厅根据国家相关规定并结合全省实际情况制定了《湖南省人力资源专项资金使用管理办法》(湘人社办发〔2014〕35号)，该办法规范了资金申请、分配、管理和使用的流程，加强了专项资金申请和使用中的监管。为充分发挥人力资源专项资金的作用，提高资金使用的安全性、规范性和有效性起到了积极的作用。

## 三、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的

通过绩效评价，掌握我省人力资源专项资金的投入和产出情况，提高用款单位对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，为完善我省人力资源资金补助政策的制定和执行提供参考，实现财政资金的有效配置和使用。

## （二）业务工作实绩完成情况

通过对2014年人力资源专项业务分析，按照人力资源专项支出的23个三级指标进行评分，总得分93分（详见附件二），达到优秀。下面就9个主要业务完成情况进行说明：

- 1、引智经费。

为加快推进我省“人才强省”战略，引进外国智力，充分发挥海外专家对我省各个企业及高校自主创新能力提升的作用，湖南省财政厅关于《下达2014年引进国外智力专项经费》的通知(湘财社指〔2014〕32号)下拨专项经费1400万元。根据《湖南省省级引进国外智力经费管理暂行办法》(湘外专发〔2012〕36号)确保经费的合理使用，2014年度引智经费扶持在湘275家企业、16所高等院校等。对各引智项目单位的成果总结反映情况来看，引进国外智力有效解决了多数企业创新性项目瓶颈难题，提高我省高等学校的创新能力和国际竞争力。（详见附表1）

- 2、公务员培训经费。

我省公务员培训项目经费由省级财政直接拨付，用于统筹推进年度公务员教育培训工作。重点开展公务员初任和任职培训，使公务员增强为民服务意识和提高履职能力；通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员的理论素养得到提升，理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强公务员的责任感和事业心，提高公共服务能力。全年计划培训新录用公务员900人次，在职公务员236人。实际培训新录用公务员751人次，在职公务员236人。根据我省人社厅工作职能和年度培训计划安排，由省财政厅拨付2014年度公务员培训经费250万元。将省财政厅拨付的年度公务员培训经费全部用于举办各类培训班次，全年共使用培训经费286.53万元，超出部分由上年培训经费中合理支出。公务员培训项目的实施产生了较好的效果，极大的提高任职公务员的业务素质及服务能力。（详见附表2）

- 3、计划外招收博士后经费。

为鼓励和支持各设站单位招收博士后研究人员，促进博士后研究人员顺利开展科研工作，进一步推动产学研紧密结合，适应全省社会经济发展需要，2014年度由省财政厅直接拨付250万元用于博士后日常生活和公用支出的专项经费，2014年度无结余。此项经费的合理使用有效的提高在湘博士后研究人员数量，为我省创新性经济发展做出重大贡献。（详见附表3）

- 4、院士津贴。

根据湖南省人事厅《关于进一步做好在湘外聘院士政府地方津贴发放工作有关问题的通知》(湘人函〔2006〕106号)规定，由省财政拨款，湖南省人社厅统一发放至各聘请单位在湘院士每人每月2000元标准。此项举措促使我省科研、教学、新产品开发进一步得到提高。（详见附表5）

- 5、绩效评估和为民办实事经费。

根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发《2004年为民办8件实事的实施意见》的通知(湘办发〔2004〕2号)和中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的意见(湘发〔2009〕10号)成立省绩效评估和为民办实事考核办，2014年由省财政拨付专项经费70万元至省人社厅，用于开展省内绩效考评工作。为建立高效便捷的信息宣传平台，切实加强对为民办实事工作的宣传力度，营造良好的舆论氛围，省绩效办在“湖南民生网”上开通了“为民办实事”网络平台。同时当前绩效评估和为民办实事考核工作的快速发展，迫切需要提高工作人员的业务水平，省绩效办举办了多期业务学习培训班。这些举措更好的促进我省各项工作的开展和落实。（详见附表6）

- 6、留学人员科研资助费。

根据《湖南省鼓励留学人员来(回)湘工作的有关规定》(湘政发〔2001〕13号)、人社部办公厅《关于确定2013年度中国留学人员回国创业启动支持计划入选项目经费划拨有关问题的通知》（人社厅函〔2013〕275号）等文件有关规定由省财政拨付至湖南省人社厅相应配套支持资金50万元。具体资助原则按湖南省人社厅规定《湖南省留学人员科研资助经费（地方匹配小额资助经费）资助办法》执行（2014年度配套资金无结余）。（详见附表7）

- 7、省科技领军人才津贴。

根据《关于印发<湖南省科技领军人才培养计划》的通知(相办〔2005〕45号)文件，我省科技领军人才每人每月发放1000元津贴，该经费由湖南省人社厅拨付至单位或个人。培养造就科技领军人才是深入实施人才强省战略的一项重要任务，也是我省高层次专业技术人才队伍建设的一项重要内容。（详见附表9）

- 8、民营企业交流会费用。

“全省民营企业大型人才交流会”是湖南省人社厅为全省民营企业引才引智提供的公共服务平台，每年列行举办一次，此项活动有财政专项资金支持（文号：2014湘财预0001-000），金额为20万元。2014年在中国湖南人才市场和湖南省展览馆两地同时举办了专场交流会，服务企业305家，服务求职者5000余人次。获得了用人单位和求职者一致好评，活动取得圆满成功，打造了品牌，树立了政府所属人才服务机构的形象。（详见附表10）

- 9、省直福利支出。

根据湖南省人事厅、湖南省财政厅《关于调整省直机关福利费提取标准和管理办法的通知》（湘人险〔1993〕32号）等文件规定每年有13万元列入财政预算，主要用于省直机关特殊困难职工补助和专项福利支出，按每人3000至4000元的标准补助。（详见附表12）

## 四、专项资金整体使用效益

2014年，湖南省人社厅人力资源专项认真按照省财政厅要求，围绕引进国外智力、落实为民办实事项目、公务员招聘，培训工作、对科研项目大力扶持、加快培养高技能人才等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升。

## 五、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

人力资源专项资金管理办法不够细化。

（二）有关建议

建议会同省财政厅进一步完善专项资金管理办法并作为规范性文件发布。

附件一：人力资源专项支出绩效评价指标评分表

附件二：2014年度人力资源专项基础数据表

湖南省人力资源和社会保障厅

2015年5月29日

附件二：

人力资源专项支出绩效评价指标评分表

| 填报单位：湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 |
| 投入20 | 项目立项14 | 项目立项规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 按规定程序申请设立得2分，提交文件、材料符合相关要求得2分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得1分 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得2分，与项目单位或委托单位职责密切相关得1分，项目为促进事业发展所必需得1分，预期产出效益和效果符合正常业绩水平得1分 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等 | 目标细化得1分，指标清晰、可衡量得1分，与项目年度任务数或计划数相对应得1分，与预算确定投资额或资金量相匹配得1分 | 4 |
|  | 资金落实6 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，资金到位率=（实际到位资金/计划到位资金）×100% | 资金全部到位得3分，到位率在80%—100%之间的得1分（含80%），低于80%的不得分 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金全部及时到位得3分，到位及时率在80%—100%之间的得1分（含80%），低于80%的不得分 | 3 |
| 过程30 | 业务管理14 | 管理制度健全性 | 5 | 项目单位的业务管理制度是否健全 | 制定或具有相应的业务管理制度得2分，业务管理制度合法、合规、完整得3分，制度不健全或执行不到位每发现一处扣0.5分，未建立或建立后未执行不得分 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定 | 遵守相关法律法规和业务管理规定得1分，项目调整及支出调整手续完备得1分，项目任务书、项目技术书、验收报告等资料齐全并及时归档得1分，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位得1分 | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 | 制定或具有相应的项目质量要求或标准得2分，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得3分 | 2 |
|  | 财务管理16 | 管理制度健全性 | 3 | 项目单位的财务制度是否健全 | 制定或具有相应的项目资金管理办法得2分，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1分 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，项目的重大开支经过评估认证得1分，支出符合项目预算批复或合同规定得1分，资金使用合规得4分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况每发现一处扣0.5分 | 8 |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施 | 制定或具有相应的监控机制得2分，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得3分 | 5 |
| 产出20 | 项目产出完成率14 | 引智目标完成率 | 3 | 实际完成率=项目期间实际完成的引智目标数/项目期间应完成的引智目标数 | 实际完成率≥100%（3分）；100%以下（3分×实际完成率） | 3 |
|  |  | 培训目标完成率 | 3 | 实际完成率=项目期间实际完成的培训目标数/项目期间应完成的培训目标数 | 实际完成率≥100%（3分）；100%以下（3分×实际完成率） | 3 |
|  |  | 专业人才津贴发放到位率 | 3 | 实际完成率=项目期间专业人才津贴实际发放数/项目期间专业人才津贴应发放数 | 实际完成率≥100%（3分）；100%以下（3分×实际完成率） | 3 |
|  |  | 公务员面试目标完成率 | 3 | 实际完成率=项目期间实际完成的公务员面试任务/项目期间应完成的公务员面试计划数 | 实际完成率≥100%（3分）；100%以下（3分×实际完成率） | 3 |
|  |  | 会议活动完成率 | 2 | 实际完成率=项目期间完成的会议活动数/项目期间计划完成的会议活动数 | 实际完成率≥90%（2分）；90%以下（2分×实际完成率） | 2 |
|  | 项目产出效率6 | 完成及时率 | 2 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 完成及时率大于或等于0%得4分，在-5%—0%之间的得2分（含80%），低于-5%的不得分 | 2 |
|  |  | 质量达标率 | 2 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% | 质量达标率100%得4分，在80%—100%之间的得2分（含80%），低于80%的不得分 | 2 |
|  |  | 成本节约率 | 2 | 完成项目计划工作的实际节约成本与计划成本的比率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本] ×100% | 成本达标率大于或等于0%得4分，在-5%—0%之间的得2分（含80%），低于-5%的不得分 | 2 |
| 效果30 | 项目效益30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 达到预期目标得满分，每相差2%扣一分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施对本部门改进和加强管理，提高工作效率，实行依法行政，强化服务意识等方面的效果。 | 由评价工作组对指标进行综合评价，可认定为：效益显著得满分，效益一般酌情扣分，效益较差不得分三等。 | 7 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 通过补助对人力资源事业发展产生可持续的积极影响 | 由评价工作组对指标进行综合评价，可认定为：效益显著得满分，效益一般酌情扣分，效益较差不得分三等。 | 7 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 补助对象或服务对象对补助或服务的满意程度 | 对服务（满意人数+基本满意人数×0.6）/调查总人数×10分 | 8 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  | 93 |

附件一：

2014年度人力资源专项基础数据表

| 填报单位: |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间: | 2015年5月2日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |  | 合计 |  | 省级投资 | 其他配套 |  |  |
| 5842.35 |  | 5842.35 |  |  |  |  |  | 5842.35 |  | 5842.35 |  |  |  |
| 项目产出及资金使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 预算金额 |  |  | 预算资金到位 |  |  | 使用金额 | 其中:二次下拨 | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  |  | 省级投资 | 其他配套 |  | 省级投资 | 其他配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 引智经费 |  | 1,400.00 |  |  | 1,400.00 |  |  | 1,400.00 |  | - | 100 | 附表1 |
| 2 | 其他考试考务成本 |  | 641.75 |  |  | 641.75 |  |  | 607.50 |  | 34.25 | 94.66 |  |
| 3 | 巡考监考人员费用 |  | 550.00 |  |  | 550.00 |  |  | 476.20 |  | 73.80 | 86.58 |  |
| 4 | 考试阅卷费 |  | 360.00 |  |  | 360.00 |  |  | 344.49 |  | 15.51 | 95.69 |  |
| 5 | 执收业务费 |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  | 296.15 |  | 3.85 | 98.72 |  |
| 6 | 考务资料印刷 |  | 290.00 |  |  | 290.00 |  |  | 248.40 |  | 41.60 | 85.66 |  |
| 7 | 公务员面试经费 |  | 280.00 |  |  | 280.00 |  |  | 165.20 |  | 114.80 | 59 |  |
| 8 | 公务员培训经费 |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  |  | 286.53 |  | -36.53 | 114.61 | 附表2 |
| 9 | 计划外招收博士后经费 |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  | - | 100 | 附表3 |
| 10 | 专业技术人员及高层次人员出国培训经费 |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  | - | 100 | 附表4 |
| 11 | 设备购置及维护 |  | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  | 162.83 |  | 77.17 | 67.85 |  |
| 12 | 公务员管理业务经费 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | 67.08 |  | 132.92 | 33.54 |  |
| 13 | 院士津贴 |  | 117.60 |  |  | 117.60 |  |  | 105.60 |  | 12.00 | 89.8 | 附表5 |
| 14 | 绩效评估和为民办实事经费 |  | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  | 52.55 |  | 17.45 | 75.07 | 附表6 |
| 15 | 引智管理工作经费 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 131.60 |  | -71.60 | 219.33 |  |
| 16 | 自主择业军转干部管理服务费 |  | 56.00 |  |  | 56.00 |  |  | 42.82 |  | 13.18 | 76.46 |  |
| 17 | 事业单位改革 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 23.88 |  | 26.12 | 47.76 |  |
| 18 | 留学人员科研资助费 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  | - | 100 | 附表7 |
| 19 | 湘西特聘专家津贴 |  | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  | 48.00 |  | - | 100 | 附表8 |
| 20 | 奖励工作经费 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | - |  | 40.00 | 0 |  |
| 21 | 战略性新兴产业人才与智力服务支撑专项经费 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 10.02 |  | 24.98 | 28.63 |  |
| 22 | 潇湘友谊奖 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 27.91 |  | 2.09 | 93.03 |  |
| 23 | 自主择业军转干部培训费 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 56.95 |  | -26.95 | 189.83 |  |
| 24 | 职称评审费 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | 40.50 |  | -15.50 | 162 |  |
| 25 | 专家休假休养经费 |  | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  | 23.87 |  | 0.13 | 99.46 |  |
| 26 | 省科技领军人才津贴 |  | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  | 22.80 |  | 1.20 | 95 | 附表9 |
| 27 | 博士后管理经费 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 38.73 |  | -18.73 | 193.65 |  |
| 28 | 留学人员交流经费 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 15.81 |  | 4.19 | 79.05 |  |
| 29 | 民营企业交流会费用 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 19.93 |  | 0.07 | 99.65 | 附表10 |
| 30 | 人力资源市场管理工作经费 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 6.04 |  | 13.96 | 30.2 |  |
| 31 | 国际智力协作中心专项 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 5.76 |  | 14.24 | 28.8 |  |
| 32 | 专家慰问费 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  |  | 10.60 |  | 6.40 | 62.35 | 附表11 |
| 33 | 省直福利支出 |  | 13.00 |  |  | 13.00 |  |  | 10.70 |  | 2.30 | 82.31 | 附表12 |
| 34 | 653工作经费 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.76 |  | -0.76 | 107.6 |  |
| 35 | 欧美人员联络处工作经费 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 12.80 |  | -2.80 | 128 |  |
| 36 | 执收业务费（培训） |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  | - | 100 |  |
| 37 | 军转干部经费 |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  | 0.60 |  | 5.40 | 10 |  |
| 38 | 退休干部管理费 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 7.20 |  | -2.20 | 144 |  |
| 合计 |  |  | 5,842.35 | - |  | 5,842.35 | - |  | 5357.81 | - | 484.54 | 91.71 | 0 |

附表1：2014年度人力资源专项—引智经费基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 填报时间: | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级投资 |  | 其他配套 |  | 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 1,400.00 | 1,400.00 |  |  |  | 1,400.00 | 1,400.00 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中:二次下拨 |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  |  |  |  |  |  |
| 分配各市县 | 953.00 |  | 953.00 |  | 953.00 |  |  |  | 100 |  |
| 省属单位 | 447.00 |  | 447.00 |  | 447.00 |  |  |  | 100 |  |

附表2：2014年度人力资源专项—公务员培训经费基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 250.00 |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中： |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  | 培训人数（人） |  | 培训时间（天） | 每人每天（万元） |  |  |  |
| 上年结余 |  | 36.53 |  | 36.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年初任人员培训 |  | 250.00 |  | 250.00 |  | 150.50 |  | 751 | 6 | 0.03 |  | 100 |  |
| 2014年在职人员培训 |  |  |  |  |  | 47.20 |  | 236 | 5 | 0.04 |  | 100 |  |
| 2014年公务人员培训教材款 |  |  |  |  |  | 62.70 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 全省公务员统计工作会议费 |  |  |  |  |  | 26.13 |  |  |  |  |  | 100 |  |

附表3：2014年度人力资源专项—计划外招收博士后经费基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  |  | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 250.00 |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 |  | 其中： |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  |  | 资助人数(人) |  | 资助2万人数(人) | 资助1万人数(人) |  |  |  |
| 企业博士后工作站 |  | 250.00 |  | 250.00 |  | 46.00 |  | 23 |  | 23 |  | - | 100 |  |
| 省属博士后科研流动站 |  |  |  |  |  | 122.00 |  | 61 |  | 61 |  |  | 100 |  |
| 部属博士后科研流动站 |  |  |  |  |  | 82.00 |  | 82 |  |  | 82 |  | 100 |  |

附表4：2014年度人力资源专项—专业技术人员及高层次人员出国培训经费基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  | 填报时间: |  |  | 2015年5月2日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |  | 合计 |  |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |
| 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |  | 250.00 |  |  | 250.00 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  |  | 使用金额 |  | 其中: |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 |  | 其他配套 |  |  | 资助个数 | 资助金额（万元） |  |  |  |
| 高层次急需紧缺人才出国研修、学术访问交流项目 |  | 250.00 |  | 250.00 |  |  | 50.00 |  | 10 | 5.00 | - | 100 |  |
| 省级专业技术人员继续教育新兴产业急需紧缺人才培训项目 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 20 | 5.00 |  | 100 |  |
| 专业技术人员岗位培训研修班 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  | 7 | 10.00 |  | 100 |  |
| 援藏工作项目经费 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  | 100 |  |

附表5：2014年度人力资源专项—院士津贴基础数据表

| 填报单位: |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  | 填报时间: |  |  | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  |  | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 117.60 | 117.60 |  |  |  |  | 105.60 |  |  |  | 105.60 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算金额 |  |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中: |  |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  | 省级投资 |  | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  | 院士(人) |  | 时间(月) | 每人每月（万元） |  |  |  |  |
| 院士津贴 | 117.60 |  |  | 117.60 |  | 105.60 | 44 |  | 12 | 0.20 |  | 12.00 | 90 |  |

附表6：2014年度人力资源专项—绩效评估和为民办实事经费经费基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |  | 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |
| 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  |  | 使用金额 |  | 其中:二次下拨 | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年为民办实事网络平台开发建设费用 |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  | 8.50 |  |  | 17.45 | 75.07 |  |
| 人才就业社保信息报 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 考核业务培训 |  |  |  |  |  |  | 25.30 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 17.25 |  |  |  |  |  |

附表7：2014年度人力资源专项—留学人员科研资助费基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 填报时间: |  |  | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |  | 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  |  | 使用金额 | 其中:二次下拨 |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年留学人员省级补助经费 |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 42.00 |  |  | 0 | 100 |  |
| 留学回国人员资助经费 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 100 |  |

附表8：2014年度人力资源专项—湘西特聘专家津贴基础数据表

| 填报单位: |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  |  |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |
| 48.00 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |  |  |  |
| 项目名称 | 预算金额 |  |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中: |  |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  | 省级投资 |  | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  | 补贴岗位(个) |  | 时间(月) |  | 每岗每月(万元) |  |  |  |
| 湘西 | 48.00 |  |  | 48.00 |  | 14.40 | 12 |  | 12 |  | 0.10 | 0 | 100 |  |
| 怀化 |  |  |  |  |  | 12.00 | 10 |  | 12 |  | 0.10 |  | 100 |  |
| 张家界 |  |  |  |  |  | 12.00 | 10 |  | 12 |  | 0.10 |  | 100 |  |
| 邵阳 |  |  |  |  |  | 8.40 | 7 |  | 12 |  | 0.10 |  | 100 |  |
| 永州 |  |  |  |  |  | 1.20 | 1 |  | 12 |  | 0.10 |  | 100 |  |

附表9：2014年度人力资源专项—省科技领军人才津贴基础数据表

| 填报单位: |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  |  |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  |
| 24.00 | 24.00 |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |
| 项目名称 | 预算金额 |  |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中: |  |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  | 省级投资 |  | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  | 补贴人数(人) |  | 时间(月) |  | 每月补贴（万元） |  |  |  |
| 省科技领军人才 | 24.00 |  |  | 24.00 |  | 22.80 | 19 |  | 12 |  | 0.10 | 1.20 | 95 |  |

附表10：2014年度人力资源专项—民营企业交流会费用基础数据表

| 填报单位: |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  | 合计 |  | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算金额 |  |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 |  | 其中:二次下拨 |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  | 省级投资 |  | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳人才中心 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 19.93 |  |  |  | 0.07 | 100 |  |

附表11：2014年度人力资源专项—专家慰问费基础数据表

| 填报单位: |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  | 填报时间: |  |  | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  | 省级投资 |  |  |  | 其他配套 |  |
| 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算金额 |  |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中: |  |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  | 省级投资 |  | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  | 慰问人数（人） |  |  | 慰问金额（万元） |  |  |  |  |
| 新当选院士 | 17.00 |  |  | 17.00 |  | 1.50 | 3 |  |  | 0.50 |  | 6.40 | 62.35 |  |
| 其他院士 |  |  |  |  |  | 9.10 | 46 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |

附表12：2014年度人力资源专项—省直福利支出基础数据表

| 填报单位: | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  |  |  | 填报时间: |  | 2015年5月2日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批复总资金额（万元） |  |  |  |  |  | 实际到位投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 省级投资 |  | 其他配套 |  | 合计 |  |  | 省级投资 |  |  | 其他配套 |  |
| 13.00 |  | 13.00 |  |  |  | 13.00 |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算金额 |  | 预算资金到位 |  | 使用金额 | 其中: |  |  |  | 资金节余 | 完成比例（%） | 备注 |
|  |  | 省级投资 | 其他配套 | 省级投资 | 其他配套 |  | 补助人数(人) |  | 补助金额(万元) |  |  |  |  |
| 省直机关工作人员特殊困难补助 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 10.20 | 34 |  | 0.30 |  | 2.30 | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.50 | 1 |  | 0.50 |  |  |  |  |